## Реєстр
№ | ID вимоги | Критерій | Опис дефекту | Пропозиція виправлення | Хто знайшов | Статус
1 | п. 2.2 SRS | Однозначність | У розділі 2.2 зазначено підтримку «поточних версій Chrome і Firefox», але не визначено, які саме версії вважаються поточними. Межі підтримуваного середовища можна трактувати по-різному. | «Гостьова частина й адмінпанель підтримують дві останні стабільні основні версії Google Chrome і Mozilla Firefox станом на дату початку тестування». Кількість підтримуваних версій потребує підтвердження замовником. | Борис Марія | прийнято
2 | п. 2.2 SRS / GUI-90 | Несуперечливість | У п. 2.2 середовище обмежене поточними версіями Chrome і Firefox, тоді як GUI-90 вимагає однакового відображення «в усіх браузерах і на всіх пристроях», включно з кнопковими телефонами без браузера. Вимоги задають несумісні межі підтримуваного середовища. | Узгодити межі підтримки. Пропозиція: «Гостьова частина й адмінпанель підтримують визначені у п. 2.2 версії Chrome і Firefox; коректність відображення гарантується лише для цих середовищ». | Борис Марія | відхилено після обговорення: дублює дефект GUI-90; для цього порушення залишено один рядок із головним критерієм «Здійсненність»
3 | F-40 | Тестопридатність | Формулювання «система швидко показує…» і «працює без помилок за будь-яких умов» не задає вимірюваного критерію успіху; неможливо однозначно визначити результат «пройдено / не пройдено». | «Система повертає перелік доступних номерів не пізніше ніж за 2 с для коректного запиту; у результаті не повинно бути номерів, що мають бронювання, яке перетинається з вибраним інтервалом». Межа 2 с потребує підтвердження замовником. | Борис Марія, Михайленко Ростислав | прийнято
4 | F-50 / GUI-50 | Несуперечливість | F-50 задає Service fee £15, тоді як GUI-50 задає Service fee £10; дві вимоги визначають різні значення одного платежу. | Узгодити значення Service fee. Пропозиція: «Service fee £15» відповідно до F-50; значення потребує підтвердження замовником. | Борис Марія, Михайленко Ростислав, Волошин Дмитро | прийнято
5 | F-60 | Однозначність | У фразі «надсилає гостю підтвердження» не визначено канал надсилання та зміст підтвердження; вимогу можна реалізувати по-різному. | «Після успішного створення бронювання система надсилає підтвердження на Email, указаний у формі бронювання, із даними бронювання». Точний склад даних потребує підтвердження замовником. | Борис Марія, Михайленко Ростислав | прийнято
6 | F-80 | Простежуваність | У SRS два різні функціональні пункти мають однаковий ID F-80: вхід адміністратора та вихід адміністратора. ID вимоги не є унікальним. | Залишити ID F-80 для входу адміністратора, а вимозі про Logout присвоїти вільний проміжний ID F-85; інші ID не перенумеровувати. | Борис Марія, Михайленко Ростислав | прийнято
7 | F-100 | Однозначність | Формулювання «адміністратор … може обробити повідомлення» не пояснює, які саме дії означає «обробити»; різні учасники можуть трактувати це по-різному. | Визначити конкретні дії. Пропозиція: «Адміністратор відкриває повідомлення для перегляду; після відкриття повідомлення позначається прочитаним». Потребує підтвердження замовником. | Борис Марія, Михайленко Ростислав | прийнято
8 | F-110 / BL-60 / BL-80 | Несуперечливість | F-110 визначає безкоштовне скасування за 5 або більше днів до заїзду, тоді як BL-60 і BL-80 визначають безкоштовне скасування за 7 або більше днів. | «Скасування безкоштовне, якщо до дати заїзду залишилось 7 або більше днів; в інших випадках плата визначається відповідно до розділу 5». | Борис Марія, Михайленко Ростислав | прийнято
9 | F-120 | Здійсненність | Вимога вимагає формувати звіт за майбутній період «на основі фактичних даних про заселення і виселення»; фактичних даних про майбутні заселення ще не існує. | «Для минулих і поточних періодів звіт формується за фактичними даними заселення/виселення; для майбутніх періодів — за підтвердженими бронюваннями». Потребує підтвердження замовником. | Борис Марія, Михайленко Ростислав | прийнято
10 | F-130 / S-20 | Несуперечливість | F-130 стверджує, що сесія зберігається до Logout або 24 годин, але S-20 вимагає автоматичного завершення сесії після 30 хвилин неактивності. | «Сесія адміністратора діє не більше 24 годин, але автоматично завершується після 30 хвилин неактивності або раніше після натискання Logout». | Борис Марія, Михайленко Ростислав, Міроненко Микита | прийнято
11 | GUI-20 | Однозначність | GUI-20 задає формат дати дд/мм/рррр або мм/дд/рррр «залежно від налаштувань», але не визначено, від яких саме налаштувань залежить вибір формату. | Поля «Check In» і «Check Out» показують дату у форматі дд/мм/рррр незалежно від налаштувань браузера або операційної системи. Запропонований формат потребує підтвердження замовником | Михайленко Ростислав, Волошин Дмитро | прийнято
12 | GUI-40 | Повнота | GUI-40 описує поля Firstname, Lastname, Email, але не містить поля Phone, яке є обов'язковим у F-60. | Додати до форми бронювання поле Phone та опис його placeholder/поведінки. | Михайленко Ростислав | прийнято
13 | GUI-60 | Тестопридатність | Критерії «зрозумілими», «доброзичливими» і «не дратувати» суб'єктивні та не дають однозначного результату pass/fail. | Замінити на спостережувані критерії: повідомлення вказує поле з помилкою, причину та спосіб виправлення; текст не перекриває елементи форми. | Михайленко Ростислав, Волошин Дмитро | прийнято
14 | GUI-70 | Несуперечливість | GUI-70 вимагає кнопку Logout у шапці сторінки входу, хоча F-80 описує Logout як дію після успішного входу. | На сторінці входу залишити Front Page і Login; Logout показувати лише після автентифікації в адмінпанелі. | Михайленко Ростислав | відхилено після обговорення: прямої суперечності з F-80 немає; F-80 не забороняє наявність елемента Logout на сторінці входу
15 | GUI-80 | Несуперечливість | Кнопка Reserve Now одночасно описана як неактивна при порожніх полях і як така, яку можна натиснути з порожніми полями для показу помилок. | Обрати одну поведінку. Пропозиція: кнопка активна, але при порожніх або некоректних полях бронювання не створюється і показується перелік помилок. Обрана поведінка потребує підтвердження замовником. | Михайленко Ростислав | прийнято
16 | Розд. 4, рядок між GUI-80 і GUI-90 (Send Us a Message) | Простежуваність | Вимога до форми «Send Us a Message» не має ідентифікатора. | Присвоїти вільний проміжний ID, наприклад GUI-85, не перенумеровуючи інші вимоги. | Михайленко Ростислав | прийнято
17 | GUI-90 | Здійсненність | Вимога піксель-у-піксель однакового відображення в усіх браузерах і на всіх пристроях, включно з кнопковими телефонами без браузера, технічно нездійсненна. | Обмежити підтримку середовищами з SRS 2.2: визначеними версіями Chrome і Firefox; вимагати коректне адаптивне відображення, а не піксельну ідентичність. | Михайленко Ростислав, Волошин Дмитро | прийнято
18 | BL-10 | Повнота | Метод приймає параметри guests та capacity, але описує перевірку тільки для дат. Відсутні правила для від'ємної кількості гостей та перевищення місткості (guests > capacity). | Додати перевірку: guests > 0, capacity > 0 та guests <= capacity. Повертати відповідні коди з BookingError. | Проценко Давид-Сергій | прийнято
19 | BL-20 | Повнота | Не описано поведінку методів isValidEmail та isValidPhone у разі передачі значення null або порожнього рядка. | Вказати: якщо передано null або порожній рядок, методи повертають false або відповідні коди INVALID_EMAIL / INVALID_PHONE. | Проценко Давид-Сергій | прийнято
20 | BL-20 | Однозначність | Метод isValidEmail приймає email у форматі «локальна_частина домен.зона» — пропущено обов'язковий символ @ між частинами. | Метод isValidEmail приймає email лише у форматі «локальна_частина@домен.зона». | Міроненко Микита | відхилено після обговорення: у вихідній SRS символ @ уже присутній, тому описаного дефекту немає
21 | BL-50 | Однозначність | Не вказано порядок округлення: округлюється вартість кожної окремої ночі nightPrice перед підсумовуванням чи лише фінальна сума total. | Уточнити: вартість кожної ночі округлюється до 2 знаків HALF_UP, після чого ночі підсумовуються. Знижка 10% застосовується до підсумку та округлюється HALF_UP. | Проценко Давид-Сергій | відхилено після обговорення: SRS уже визначає округлення nightPrice до 2 знаків, після чого total повертає суму вартостей ночей; окремо визначене округлення після застосування знижки
22 | BL-60 / BL-80 | Простежуваність | Вимога BL-80 повністю дублює логіку з BL-60, але в BL-80 упущено деталь про 100% штрафу при скасуванні менше ніж за 3 дні. | Вилучити вимогу BL-80, оскільки повна логіка скасування вже описана в BL-60; інші ID не перенумеровувати. | Проценко Давид-Сергій, Міроненко Микита | прийнято
23 | BL-70 | Однозначність | Не вказано конкретний час (години) заїзду та виїзду (Check-in/Check-out). Незрозуміло, коли номер стає вільним для нового гостя. | Додати точний розклад: виїзд (Check-out) до 11:00, заїзд (Check-in) з 14:00. | Проценко Давид-Сергій | відхилено після обговорення: BL-70 працює з LocalDate та напіввідкритими інтервалами [checkIn, checkOut), тому для описаної логіки доступності години не потрібні
24 | P-10 | Здійсненність | Вимога завантаження сторінки за 50 мс через 2G-мережу нездійсненна, оскільки заданий час несумісний із таким типом з'єднання. | Змінити показник на реалістичний для 2G, наприклад до 3000 мс. Граничне значення потребує підтвердження замовником. | Проценко Давид-Сергій | прийнято
25 | P-20 | Тестопридатність | Формулювання «велике навантаження» та «без деградації» не містять точних числових метрик для написання тесту. | Вказати точні параметри, наприклад: «Система витримує навантаження 500 RPS із часом відповіді 95-го перцентиля не більше 200 мс». Значення потребують підтвердження замовником. | Проценко Давид-Сергій | прийнято
26 | S-10 | Здійсненність | Вимога 100% захисту від усіх атак, включно з невідомими на момент випуску, є нездійсненною. | Переформулювати вимогу на захист від визначеного набору класів уразливостей, наприклад OWASP Top 10, із вимірюваними критеріями приймання. Конкретні критерії потребують підтвердження замовником. | Проценко Давид-Сергій | прийнято
27 | U-10 | Тестопридатність | Вимога «інтерфейс інтуїтивно зрозумілий» є суб'єктивною і не містить вимірюваного критерію приймання. | Замінити на вимірювану, наприклад: «90% користувачів здатні пройти сценарій бронювання без підказок менше ніж за 3 хвилини». Значення потребують підтвердження замовником. | Проценко Давид-Сергій | прийнято
28 | U-20 | Простежуваність | Вказано посилання на вимогу GUI-120, але такої вимоги в документі немає; розділ 4 закінчується на GUI-90, тому посилання неможливо простежити до існуючої вимоги. | Замінити посилання GUI-120 на нову вимогу GUI-95. U-20: «Усі форми гостьової частини оформлюються за єдиною схемою розмітки, визначеною у GUI-95». GUI-95: «У формах гостьової частини текстові поля мають підпис або placeholder, основна кнопка дії розташовується після полів форми, а повідомлення про помилки оформлюються відповідно до GUI-60». Запропоноване оформлення потребує підтвердження замовником. | Міроненко Микита | прийнято
29 | D-20 | Повнота | «Згідно з корпоративним стандартом SN-DOC-07» — посилання на документ, якого немає серед доступних матеріалів і в розділі 1.4 «Посилання». | Довідка адміністратора повинна містити опис входу та виходу з адмінпанелі, створення і видалення номерів, перегляду повідомлень гостей та формування звіту бронювань. | Міроненко Микита, Проценко Давид-Сергій | прийнято
30 | Розділ 1.3 (Ніч) | Однозначність | У визначенні терміна «Ніч (night)» зазначено: «Кількість ночей — кількість днів між заїздом і виїздом», проте розділ 5 та модуль розрахунків оперують інтервалом [checkIn, checkOut) та ночами. Формулювання плутає календарні дні та ночі. | «Ніч (night) — одиниця оплати проживання. Кількість ночей дорівнює кількості ночей у напіввідкритому інтервалі [checkIn, checkOut), тобто (checkOut - checkIn) у днях» | Волошин Дмитро | відхилено після обговорення

## Розподіл розділів
Розділ SRS | Перевіряє 1 | Перевіряє 2
Розділи 1–2 | Борис Марія | Волошин Дмитро
Розділ 3 — F | Борис Марія | Михайленко Ростислав
Розділ 4 — GUI | Михайленко Ростислав | Волошин Дмитро
Розділ 5 — BL | Проценко Давид-Сергій | Міроненко Микита
Розділ 6 — P/S/U/D | Міроненко Микита | Проценко Давид-Сергій

## Спірні
№ | ID вимоги | Критерій | Аргументи | Хто знайшов | Рішення
1 | п. 2.2 SRS | Однозначність | Формулювання «поточні версії Chrome і Firefox» не визначає конкретну межу підтримуваних версій і може змінювати значення з часом. | Борис Марія | Прийнято. У SRS 1.1 конкретизувати підтримувані версії. Запропоновану кількість версій підтвердити із замовником.
2 | п. 2.2 SRS / GUI-90 | Несуперечливість | Запис описує той самий конфлікт середовищ, який уже усувається виправленням GUI-90: неможливо гарантувати відображення на всіх пристроях, якщо підтримуване середовище обмежене. | Борис Марія | Відхилено як окремий дефект після дедуплікації. Залишити один дефект GUI-90 з головним критерієм «Здійсненність».
11 | GUI-20 | Однозначність | У початковому аркуші Ростислава опис GUI-20 випадково був скопійований із дефекту F-80, але пропозиція виправлення стосувалася формату дати GUI-20. Сама GUI-20 справді не визначає, від яких налаштувань залежить формат дати. | Михайленко Ростислав | Прийнято після виправлення опису. Критерій «Однозначність» залишити.
14 | GUI-70 | Несуперечливість | Наявність кнопки Logout на сторінці входу виглядає нелогічно, але F-80 лише описує, як адміністратор завершує сеанс після входу, і прямо не забороняє існування кнопки на сторінці Login. | Михайленко Ростислав | Відхилено після обговорення. Порушення критерію «Несуперечливість» недостатньо доведене.
20 | BL-20 | Однозначність | У записі Микити зазначено, що між локальною частиною і доменом пропущений символ @, але у вихідній SRS записано «локальна_частина@домен.зона». | Міроненко Микита | Відхилено після обговорення. Окремий дефект BL-20 щодо null і порожнього рядка залишається прийнятим.
21 | BL-50 | Однозначність | У SRS прямо сказано, що nightPrice округлюється HALF_UP до 2 знаків, total є сумою вартостей усіх ночей, а після застосування знижки підсумок знову округлюється HALF_UP. | Проценко Давид-Сергій | Відхилено після обговорення. Порядок округлення достатньо визначений у вихідній вимозі.
22 | BL-60 / BL-80 | Простежуваність | BL-80 повторює правило, уже описане в BL-60, але у скороченому вигляді. Початково дефект був віднесений до «Несуперечливості», однак проблема полягає насамперед у дублюванні і перекритті двох вимог. | Проценко Давид-Сергій, Міроненко Микита | Прийнято. Головний критерій змінено на «Простежуваність». BL-80 вилучити як дублюючу, не перенумеровуючи решту вимог.
23 | BL-70 | Однозначність | BL-70 працює з LocalDate і визначає доступність через напіввідкритий інтервал [checkIn, checkOut). Тому для роботи методу час доби не потрібний. | Проценко Давид-Сергій | Відхилено після обговорення. Години Check-in/Check-out належать до правил перебування, а не до описаної логіки BL-70.
28 | U-20 | Простежуваність | U-20 посилається на GUI-120, але такого ID у SRS немає. Початково запис був класифікований як «Повнота», однак головна проблема — неможливість простежити посилання до існуючої вимоги. | Міроненко Микита | Прийнято. Головний критерій — «Простежуваність». У SRS 1.1 замінити посилання на правильний ID або додати нову вимогу з унікальним ID після рішення замовника.
29 | D-20 | Повнота | D-20 посилається на SN-DOC-07, якого немає серед доступних документів. Давид класифікував проблему як «Трасируваність», Микита — як «Повнота». Чек-лист повноти прямо перевіряє відсутність посилань на неіснуючі документи. | Міроненко Микита, Проценко Давид-Сергій | Прийнято. Головний критерій — «Повнота». Додати SN-DOC-07 до доступних матеріалів і розділу 1.4 або прибрати посилання після рішення замовника.
30 | Розділ 1.3 (Ніч) | Однозначність | Тут вважалось, що формулювання «Кількість ночей = кількість днів між заїздом і виїздом» плутає календарні дні та ночі та пропонує додатково визначити кількість ночей через напіввідкритий інтервал [checkIn, checkOut). Однак у розділі 1.3 вже визначено, що інтервал проживання напіввідкритий і день виїзду не оплачується, а кількість ночей дорівнює кількості днів між датами заїзду і виїзду. Це узгоджується з використанням [checkIn, checkOut) у розділі 5. | Волошин Дмитро | Відхилено після обговорення. Початкове формулювання вже однозначно визначає кількість ночей і узгоджується з напіввідкритим інтервалом [checkIn, checkOut). Запропоноване виправлення не змінює зміст вимоги, тому окремий дефект не підтверджено.