## Аркуш1
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
1 | Декомпозиція робіт Sprint 2 | КТ | Волошин Дмитро | 0.5 | 0.45 | готово | task-board Sprint 2 | Проценко Давид-Сергій
2 | Розподіл розділів SRS між учасниками | КТ | Волошин Дмитро | 0.5 | 0.12 | готово | requirements-defects → Розподіл розділів | Проценко Давид-Сергій
3 | Визначення строків незалежного аудиту, зведення та review | КТ | Волошин Дмитро | 0.5 | 0.4 | готово | task-board Sprint 2 | Проценко Давид-Сергій
4 | Незалежний аудит розділів 1–2 SRS | ТА | Борис Марія | 1.5 | 0.5 | готово | defects.xlsx | —
5 | Незалежний аудит розділу 3 — F-* | ТА | Борис Марія | 1.5 | 1 | готово | defects.xlsx | —
6 | Незалежний аудит розділів 1–2 SRS | КТ | Волошин Дмитро | 1.5 | 1.2 | готово | requirements_defects_dmitry_sections1_2_4 | —
7 | Незалежний аудит розділу 4 — GUI-* | КТ | Волошин Дмитро | 1.5 | 1 | готово | requirements_defects_dmitry_sections1_2_4 | —
8 | Незалежний аудит розділу 3 — F-* | ІТ | Михайленко Ростислав | 1.5 | 0.8 | готово | requirements-defects-rostyslav.xlsx | —
9 | Незалежний аудит розділу 4 — GUI-* | ІТ | Михайленко Ростислав | 1.5 | 1.3 | готово | requirements-defects-rostyslav.xlsx | —
10 | Незалежний аудит розділу 5 — BL-* | СМ | Проценко Давид-Сергій | 1.5 | 1 | готово | audit_Protsenko.xlsx | —
11 | Незалежний аудит розділу 6 — P-*, S-*, U-*, D-* | СМ | Проценко Давид-Сергій | 1.5 | 1 | готово | audit_Protsenko.xlsx | —
12 | Незалежний аудит розділу 5 — BL-* | АО | Міроненко Микита | 1.5 | 0.7 | готово | defects_Mykyta.xlsx | —
13 | Незалежний аудит розділу 6 — P-*, S-*, U-*, D-* | АО | Міроненко Микита | 1.5 | 0.9 | готово | defects_Mykyta.xlsx | —
14 | Зібрати особисті аркуші аудиту всіх учасників | ТА | Борис Марія | 0.1 | 0.1 | готово | requirements-defects.xlsx | Проценко Давид-Сергій
15 | Об'єднати знайдені дефекти у загальний реєстр | ТА | Борис Марія | 0.5 | 0.6 | готово | Аркуш Реєстр | Проценко Давид-Сергій
16 | Виконати дедуплікацію зі збереженням усіх авторів | ТА | Борис Марія | 0.5 | 0.5 | готово | requirements-defects.xlsx | Проценко Давид-Сергій
17 | Перевірити та класифікувати дефекти за 6 критеріями | ТА | Борис Марія | 0.5 | 0.5 | готово | requirements-defects.xlsx | Міроненко Микита
18 | Позначити спірні записи у реєстрі | ТА | Борис Марія | 0.5 | 0.5 | готово | Аркуш Спірні | Міроненко Микита
19 | Перевірити спірні дефекти та вимагати обґрунтування за чек-листом | АО | Міроненко Микита | 1 | 0.6 | готово | Аркуш Спірні | Волошин Дмитро
20 | Модерувати обговорення спірних дефектів | КТ | Волошин Дмитро | 1 | 1 | готово | Аркуш Спірні | Міроненко Микита
21 | Фіналізувати реєстр дефектів після обговорення | ТА | Борис Марія | 1 | 0.43 | готово | requirements-defects.xlsx | Проценко Давид-Сергій
22 | Перевірити норматив: ≥20 доведених дефектів і ≥2 за кожним критерієм | ТА | Борис Марія | 0.5 | 0.2 | готово | requirements-defects.xlsx | Волошин Дмитро
23 | Підготувати виправлену SRS 1.1 | ТА | Борис Марія | 2 | 2 | готово | SRS-1.1.md | Проценко Давид-Сергій
24 | Підготувати журнал змін SRS 1.1 | ТА | Борис Марія | 1 | 1.5 | готово | Журнал змін у SRS-1.1.md | Міроненко Микита
25 | Підготувати всі 7 рівнів тестування StayNow | ІТ | Михайленко Ростислав | 1.5 | 1.3 | готово | test-plan.md | Волошин Дмитро
26 | Визначити не менше 15 застосовних типів тестування | ІТ | Михайленко Ростислав | 2 | 1.8 | готово | test-plan.md | Волошин Дмитро
27 | Для рівнів і типів прописати Ціль, Опис, пріоритет, інструменти та тестові дані | ІТ | Михайленко Ростислав | 2 | 2 | готово | test-plan.md | Проценко Давид-Сергій
28 | Обґрунтувати незастосовні типи тестування | ІТ | Михайленко Ростислав | 1 | 0.8 | готово | test-plan.md | Міроненко Микита
29 | Перевірити, що кожен дефект має ID і правильний критерій | СМ | Проценко Давид-Сергій | 1 | 0.8 | готово | requirements-defects.xlsx | Волошин Дмитро
30 | Перевірити, що Ціль і Опис у test plan специфічні для StayNow | СМ | Проценко Давид-Сергій | 1 | 0.4 | готово | Review test-plan.md | Волошин Дмитро
31 | Перевірити реалістичність виконання test plan на demo-застосунку | АО | Міроненко Микита | 1 | 0.9 | готово | Review test-plan.md | Волошин Дмитро
32 | Затвердити test plan і пріоритети | КТ | Волошин Дмитро | 1 | 0.9 | готово | Фінальний test-plan.md | Проценко Давид-Сергій
33 | Вести й оновлювати task-board протягом Sprint 2 | СМ | Проценко Давид-Сергій | 1 | 1 | в роботі | task-board-sprint2 | Волошин Дмитро
34 | Проводити асинхронний standup і фіксувати блокери | СМ | Проценко Давид-Сергій | 1 | 1 | готово | Чат команди / task-board | Волошин Дмитро
35 | Перевірити виконання Definition of Done Sprint 2 | АО | Міроненко Микита | 1 | 0.85 | готово | Перевірка інкременту | Волошин Дмитро
36 | Сформулювати 5 очікуваних питань замовника | АО | Міроненко Микита | 0.5 | 0.4 | готово | Список питань замовника | Волошин Дмитро
37 | Підготувати питання замовнику від команди | КТ | Волошин Дмитро | 0.5 | 0.5 | готово | Питання до Demo | Міроненко Микита
38 | Підготувати сценарій Demo Sprint 2 | КТ | Волошин Дмитро | 1 | 0.45 | готово | Сценарій Demo | Проценко Давид-Сергій
39 | Провести Demo Sprint 2 | КТ | Волошин Дмитро | 0.5 |  | готово | Demo Sprint 2 | Проценко Давид-Сергій
40 | Підготувати команду до бліц-питань | СМ | Проценко Давид-Сергій | 1 | 0.65 | готово | Підготовка до бліцу | Волошин Дмитро
41 | Провести та оформити Retro Start/Stop/Continue | СМ | Проценко Давид-Сергій | 0.5 |  | заплановано | retro-sprint2.md | Волошин Дмитро