## Підсумок експорту
Цей документ експортовано з Numbers. Усі таблиці конвертовано в робочі таблиці Excel. Усі інші обʼєкти з усіх аркушів Numbers поміщено в окремих робочих таблицях. Слід памʼятати, що обчислення формул можуть відрізнятися в Excel.
Назва аркуша Numbers | Назва таблиці Numbers | Назва робочої таблиці Excel
Run 1
| Таблиця 1 | Run 1
Environment
| Таблиця 1 | Environment

## Run 1
Run | TC-ID | Дата | Виконавець | Середовище | Статус | Bug ID | Коментар
1 | TC-001 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Головна сторінка, Book Now, пункти меню та переходи Rooms, Booking, Contact, Admin працюють відповідно до очікуваного результату.
1 | TC-002 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Картка Single відображає опис, TV, WiFi, Safe, £100 per night і Book now. Сторінка бронювання відкривається з checkin=2026-11-20 та checkout=2026-11-22.
1 | TC-003 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Бронювання Single на 05/04/2027–07/04/2027 успішно створено. Після повторного Check Availability картка Single не відображається, Double і Suite залишаються доступними.
1 | TC-004 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; Chrome DevTools → Network | Passed | — | Запит /api/room?checkin=2026-11-20&checkout=2026-11-22 повернув Status 200; Time = 216 ms, що не перевищує 2000 ms.
1 | TC-005 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Шапка гостьової частини містить Shady Meadows B&B та всі пункти меню і залишається видимою під час прокручування до розділу Contact.
1 | TC-006 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; demo | Failed | Issue #2 | Бронювання Single на 10/03/2027–12/03/2027 успішно створено. Для інтервалу 11/03/2027–13/03/2027 Single продовжує відображатися як доступний, хоча інтервали перетинаються.
1 | TC-007 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; Chrome DevTools; 2G Custom: 250 Kbps down / 50 Kbps up / 300 ms latency; Disable cache | Failed | Issue #3 | При 2G Custom сторінка завантажилась з Load = 13.98 s (13 980 ms), що перевищує граничні 3000 ms за P-10. DOMContentLoaded = 10.59 s; Finish = 40.13 s.
1 | TC-008 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Сторінка Single відображає тип номера, Accessible, Max 2 Guests, опис, TV/WiFi/Safe, правила Check-in/Check-out та Price Summary: £200 + £25 + £15 = £240.
1 | TC-009 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Валідне бронювання успішно створено після заповнення Firstname, Lastname, Email і Phone; після натискання Reserve Now відображається Booking Confirmed.
1 | TC-010 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Поля Check In та Check Out відображають дати у форматі dd/mm/yyyy; при натисканні відкривається календар. Перевірено 10/12/2026–12/12/2026.
1 | TC-011 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Поля Firstname, Lastname, Email, Phone доступні; введені дані Anna Kovalenko / anna.k@example.com / +380671112233 відображаються коректно. Після натискання Cancel форма закривається, відображається Book This Room, бронювання не створюється.
1 | TC-012 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Price Summary коректно відображає £100 × 2 nights = £200, Cleaning fee £25, Service fee £15 та Total £240; Total візуально виділений.
1 | TC-013 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Для Email invalid_email та Phone 123 система відобразила помилки must be a well-formed email address і size must be between 11 and 21; бронювання не створено.
1 | TC-014 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації; інкогніто | Passed | — | Контактну форму успішно надіслано з коректними даними John / test@test.com / +380123456789 / Question about booking. Після натискання Submit форма зникла, відобразилося повідомлення «Thanks for getting in touch John!» із темою «Question about booking». Помилок не виявлено.
1 | TC-015 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації; інкогніто | Passed | — | Картки номерів у розділі Our Rooms містять зображення, назву типу, короткий опис, перелік зручностей із піктограмами, ціну у форматі £N per night та кнопку Book now.
1 | TC-016 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Після Submit порожня форма не відправилась. Відображено всі очікувані повідомлення Name/Email/Phone/Subject/Message may not be blank; також показані допустимі додаткові повідомлення про довжину Phone, Subject і Message.
1 | TC-017 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Після натискання Reserve Now з порожніми полями бронювання не створено. Відображено непорожній перелік помилок валідації для обов’язкових полів.
1 | TC-018 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Після Submit повідомлення з Subject 123 не відправлено; форма залишилась, подяка не відображається; показано помилку Subject must be between 5 and 100 characters.
1 | TC-019 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin; demo | Failed | Issue #1 | Після входу в адмінпанель у верхньому меню відображаються Rooms, Report, Branding, Messages, Front Page і Logout, але пункт Help / Documentation / Довідка відсутній.
1 | TC-020 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin | Passed | — | Успішний вхід з обліковими даними admin/password. Відкривається розділ керування номерами адмінпанелі, у шапці відображається кнопка Logout.
1 | TC-021 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; без авторизації | Passed | — | Для admin / wrongpass доступ до адмінпанелі не надано; користувач залишився на сторінці Login, відображено повідомлення Invalid credentials
1 | TC-022 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; без авторизації | Passed | — | Для wrongadmin / password доступ до адмінпанелі не надано; користувач залишився на сторінці Login, відображено повідомлення Invalid credentials.
1 | TC-023 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; без авторизації | Passed | — | Після натискання Login з порожніми Username і Password доступ до адмінпанелі не надано; користувач залишився на сторінці Login, відображено повідомлення Invalid credentials.
1 | TC-024 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin → logout | Passed | — | Після Logout виконано вихід з адмінпанелі. При прямому переході на /admin без повторної авторизації відкривається форма Login; доступ до адмінпанелі заблоковано.
1 | TC-025 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; без авторизації | Passed | — | На сторінці Login відображаються заголовок Login, Front Page і Logout; у полях є підказки Enter username та Password; після введення TestPass123 пароль відображається прихованими символами.
1 | TC-026 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin / guest | Failed | Issue #4 | Номер 999-Davyd успішно створено в адмінпанелі з параметрами Single, Accessible=true, Price=150, WiFi та він відображається у списку Rooms. На головній сторінці в розділі Our Rooms створений номер 999-Davyd не відображається.
1 | TC-027 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin | Passed | — | При порожньому Room Name/Number, Type=Double та Price=100 новий номер не створено; система відобразила повідомлення Room name must be set.
1 | TC-028 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin / guest | Passed | — | Повідомлення від Davyd Test з темою Question About Booking відображалося як непрочитане; після відкриття показано Email davyd@test.com, Phone 01234567890 і текст Test message content for F-100; лічильник непрочитаних Messages зменшився на 1.
1 | TC-029 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin / guest | Failed | Issue #5 | Підтверджене бронювання на 29.10.2026 відображається у Report, але після натискання на запис бронювання нічого не відбувається: вікно керування бронюванням не відкривається, кнопки Delete і Cancel недоступні, тому скасування виконати неможливо.
1 | TC-030 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin | Failed | Issue #6 | У розділі Report доступні лише кнопки Today, Back і Next та календар за місяць. Встановити довільний період, наприклад 01.09.2026–15.09.2026, неможливо, тому сформувати звіт за будь-який заданий період відповідно до F-120 неможливо.
1 | TC-031 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Форма Send Us a Message містить зрозумілі підписи полів Name, Email, Phone, Subject, Message; кнопка Submit розташована під полем Message. Після натискання Submit з порожніми полями форма не відправилась, відображено повідомлення валідації, які не перекривають елементи форми.
1 | TC-032 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Failed | Issue #7 | Форма Send Us a Message і форма бронювання мають різну структуру та оформлення: у контактній формі підписи розташовані над полями, у формі бронювання використовуються placeholders та іконки всередині полів; формат і тексти повідомлень валідації також відрізняються. Єдиний стиль відповідно до U-20 не дотримано.
1 | TC-033 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin / без авторизації | Passed | — | Сторінка Login та адмінпанель коректно відображаються при ширині 1280 px, 768 px і 375 px; елементи не накладаються, текст залишається читабельним, горизонтальне прокручування відсутнє.
1 | TC-034 | 2026-10-21 | Борис Марія | Mozilla Firefox 124.0.1 (64-біт); macOS Tahoe 26.6.2; admin / без авторизації | Passed | — | Сторінка Login та адмінпанель коректно відображаються при ширині 1280 px, 768 px і 375 px; елементи не накладаються, текст залишається читабельним, горизонтальне прокручування відсутнє.
1 | TC-035 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin | Failed | Issue #9 | Сесія адміністратора завершилась раніше ніж через 29 хвилин бездіяльності: замість активної адмінпанелі відображається сторінка Login. Відповідно до S-20 сесія повинна залишатися активною до 30 хвилин неактивності.
1 | TC-036 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; admin | Passed | — | Після 31 хвилини бездіяльності сесія адміністратора була завершена; для доступу до адмінпанелі система вимагає повторної авторизації та відображає сторінку Login.
1 | TC-037 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Passed | — | Бронювання Single на 17/03/2027–19/03/2027 успішно створено. Для суміжних інтервалів 19/03/2027–21/03/2027 та 15/03/2027–17/03/2027 картка Single відображається як доступна; Double і Suite також доступні. Суміжні інтервали коректно не вважаються такими, що перетинаються.
1 | TC-038 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Failed | Issue #8 | Для некоректного інтервалу Check In 11/11/2026 та Check Out 08/11/2026 після Check Availability система продовжує відображати Single, Double і Suite як доступні. Некоректний інтервал не відхиляється відповідно до F-30.
1 | TC-039 | 2026-10-21 | Борис Марія | Google Chrome 155.0.8059.40 (arm64); macOS Tahoe 26.6.2; guest; без авторизації | Failed | Issue #10 | Після успішного бронювання Single у другій вкладці на той самий інтервал спроба завершити вже відкриту форму бронювання у першій вкладці призводить до сторінки "This page couldn’t load" замість контрольованого повідомлення про недоступність номера.

## Environment
Demo URL | Дата перевірки | Браузер | Версія браузера | ОС | Обліковий запис | Роль | Примітка
https://automationintesting.online | 2026-10-08 | Google Chrome | 155.0.8059.40 (arm64) | macOS Tahoe 26.6.2 | Не потрібен | Guest | Гостьова частина доступна, сторінка успішно завантажена
https://automationintesting.online/admin | 2026-10-08 | Google Chrome | 155.0.8059.40 (arm64) | macOS Tahoe 26.6.2 | admin | Hotel Administrator | Вхід успішний, після авторизації відкрито /admin/rooms
https://automationintesting.online | 2026-10-21 | Mozilla Firefox | 124.0.1 (64-біт) | macOS Tahoe 26.6.2 | admin / без авторизації | Guest / Hotel Administrator | Використано для перевірки TC-034